## Gantt
| Planificación del proyecto | [5 empty] | Etapas | [7 empty] | Leyenda
[8 empty] | Análisis | [7 empty] | Duración planificada
[8 empty] | Diseño | [7 empty] | Duración real
[8 empty] | Desarrollo | [7 empty] | % Completado
[8 empty] | Despliegue | [7 empty] | Duración real (atrasado sobre el plan)
% Completado (atrasado sobre el plan)
| TAREA | INICIO | DURACIÓN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | % COMPLETADO
[7 empty] | 2020-03-30 |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-04-06 |  |  |  | 2020-04-10 |  |  | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-17 |  |  | 2020-04-20 |  |  |  | 2020-04-24 |  |  | 2020-04-27 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-05-08 |  |  | 2020-05-11 |  |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-25
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Requisitos | 1 | 4 | 1 | 2 | 100%
2 | Investigación | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
3 | Inspiración | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
4 | Diagramas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0%
5 | Diseño bajo nivel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
6 | Guía de estilos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | Diseño alto nivel | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
8 | Inicialización | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
9 | Base de datos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
10 | Programación | 16 | 20 | 0 | 0 | 0%
11 | Servidor pre-producción | 36 | 1 | 0 | 0 | 0%
12 | Versión Beta | 39 | 1 | 0 | 0 | 0%
13 | Dominio | 40 | 1 | 0 | 0 | 0%
14 | Hosting | 41 | 1 | 0 | 0 | 0%
15 | Testing | 42 | 7 | 0 | 0 | 0%
16 | Entrega | 49 | 1 | 0 | 0 | 0%